## LOG_BUG
STT | Ngày yêu cầu | Người yêu cầu | Sprint | Chức năng | Phân loại | Mô tả bug | Kết quả mong muốn | Phân loại | Mức độ ưu tiên | Trạng thái xử lý | Ngày test lại | Chịu trách nhiệm xử lý | Ghi chú của test | Ghi chú của dev
1 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Đăng ký - họ tên chỉ chứa khoảng trắng | FE | Bước tái hiện: Nhập 3 dấu cách vào Họ và tên; điền email mới, số điện thoại hợp lệ, mật khẩu đủ 6 ký tự và xác nhận khớp; nhấn Tạo tài khoản. Thực tế: trình duyệt cho gửi form, API trả 400 và người dùng chỉ thấy lỗi chung thay vì lỗi ngay tại trường Họ tên. | Từ chối tên chỉ có khoảng trắng ngay tại form, hiển thị lỗi Họ và tên rõ ràng và không gọi API. | Lỗi | Cao | New |  |  | Có thể tái hiện từ mã hiện tại; môi trường test. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
2 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | API đăng ký chấp nhận email sai định dạng | BE | Bước tái hiện: Gửi POST /api/auth/register trực tiếp với email "abc@" hoặc "a@b", các trường còn lại hợp lệ. Thực tế: kiểm tra phía API chỉ yêu cầu email có ký tự @, nên có thể tạo tài khoản với email không hợp lệ nếu bỏ qua UI. | API chỉ chấp nhận địa chỉ email hợp lệ theo cùng quy tắc với giao diện; dữ liệu sai trả 400 và không tạo user. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ mã hiện tại bằng môi trường API local. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
3 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Đăng ký đồng thời cùng một email trả lỗi máy chủ | BE | Bước tái hiện: Gửi đồng thời hai request đăng ký cùng email mới (ví dụ qua hai tab); các dữ liệu khác hợp lệ. Thực tế có thể cả hai cùng vượt qua bước kiểm tra trùng, một request gặp unique constraint SQLite và trả 500. | Một request thành công; request còn lại trả 409 Email đã được đăng ký, không trả 500. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Trường hợp race cần thử trên môi trường test; không chạy trên dữ liệu thật. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
4 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Dữ liệu user hỏng trong localStorage làm trang trắng | FE | Bước tái hiện: Mở DevTools của môi trường test, đặt localStorage key user thành chuỗi không phải JSON (ví dụ "{bad-json"), sau đó tải lại trang. Thực tế: JSON.parse khởi tạo AuthService có thể ném lỗi và ứng dụng không khởi động. | Ứng dụng xử lý phiên lưu không hợp lệ, xóa dữ liệu hỏng và chuyển về /login thay vì dừng khởi động. | Lỗi | Cao | New |  |  | Có thể tái hiện từ mã hiện tại; chỉ thao tác trên profile test. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
5 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Token hết hạn vẫn mở giao diện trang chủ trong chốc lát | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập bằng tài khoản test, thay token bằng token hết hạn rồi tải lại trang chủ. Thực tế: route guard chỉ kiểm tra token có tồn tại; trang chủ có thể render trước khi /api/auth/me thất bại và logout. | Xác thực phiên trước khi hiển thị nội dung bảo vệ, hoặc hiển thị trạng thái đang kiểm tra; không nháy nội dung người dùng đã đăng nhập. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ mã hiện tại; kiểm thử trong môi trường local. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
6 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Liên kết Báo cáo của Admin không có đích | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập Admin, nhấn Báo cáo ở menu bên trái. Thực tế: URL đổi sang #reports nhưng trang hiện tại không có phần tử id=reports, nên không mở nội dung báo cáo. | Mở đúng màn hình báo cáo hoặc ẩn/disable liên kết khi chức năng chưa có. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; báo cáo hiện chỉ là liên kết mẫu. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
7 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Liên kết Đơn thuê của Customer không có đích | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập Customer, nhấn Đơn thuê trong menu. Thực tế: section id=bookings chỉ được render cho Admin, nên Customer không tới được danh sách đơn. | Hiển thị trang đơn thuê dành cho Customer hoặc ẩn/disable liên kết nếu chưa hỗ trợ. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; danh sách đơn hiện là mẫu Admin. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
8 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Nút Tạo đơn thuê trên dashboard luôn chọn Honda Vision | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập Admin và nhấn Tạo đơn thuê ở đầu trang. Thực tế: modal luôn mở Honda Vision (motorcycles[0]), không cho chọn xe khác trước khi tạo đơn. | Cho phép chọn xe mong muốn hoặc gắn nút tạo đơn với xe được chọn; không tự áp xe đầu danh sách nếu người dùng chưa chọn. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; hiện chưa lưu đơn lên máy chủ. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
9 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Ngày trả xe trước ngày nhận vẫn được chấp nhận | FE | Bước tái hiện: Mở modal thuê; chọn ngày nhận 2026-10-26 và ngày trả 2026-10-25; nhấn Xác nhận yêu cầu. Thực tế: form chỉ kiểm tra required và hiện trạng thái hoàn tất. | Từ chối ngày trả trước ngày nhận và chỉ cho gửi khi khoảng ngày hợp lệ. | Lỗi | Cao | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện demo hiện tại; xác nhận quy tắc nghiệp vụ trước khi nghiệm thu. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
10 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Cho phép chọn ngày nhận xe trong quá khứ | FE | Bước tái hiện: Mở modal; chọn một ngày nhận trước hôm nay, chọn ngày trả sau ngày nhận; nhấn xác nhận. Thực tế: form không giới hạn ngày quá khứ. | Không cho chọn/gửi ngày nhận trước ngày hiện tại nếu nghiệp vụ không cho thuê hồi tố. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện demo hiện tại; cần xác nhận quy tắc với nghiệp vụ. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
11 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Ngày mặc định lệch một ngày theo múi giờ | FE | Bước tái hiện: Đặt trình duyệt ở múi giờ UTC+7 và kiểm tra trong khoảng 00:00–06:59 giờ địa phương; mở modal thuê. Thực tế: ngày mặc định được lấy từ toISOString() theo UTC nên có thể hiển thị ngày hôm trước. | Ngày nhận mặc định theo ngày địa phương của người dùng; ngày trả mặc định là ngày địa phương kế tiếp. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ cách khởi tạo ngày hiện tại trong mã; kiểm tra bằng đồng hồ/múi giờ giả lập. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
12 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Ảnh xe bị dùng lặp cho nhiều mẫu xe | FE | Bước tái hiện: Mở Đội xe và so sánh ảnh Honda Vision, Honda Wave RSX và Yamaha Exciter 155. Thực tế: các thẻ này đang tham chiếu cùng URL ảnh nên hình hiển thị giống nhau. | Mỗi mẫu xe hiển thị ảnh phù hợp với đúng mẫu xe hoặc ảnh thay thế riêng biệt. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ dữ liệu tĩnh hiện tại; xác nhận ảnh bản quyền/nguồn trước khi đổi. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
13 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Gợi ý phím tắt ⌘ K không hoạt động | FE | Bước tái hiện: Ở trang chủ, nhấn Ctrl+K hoặc Cmd+K như gợi ý cạnh ô tìm kiếm. Thực tế: không có xử lý phím tắt; ô tìm kiếm không được focus. | Phím tắt đưa con trỏ vào ô tìm kiếm, hoặc bỏ gợi ý phím tắt khỏi giao diện. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; đây là lỗi nhãn/khả năng thao tác. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
14 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Nút Xem tất cả không mở danh sách khác | FE | Bước tái hiện: Tại tiêu đề Đội xe hoặc Đơn thuê gần đây, nhấn Xem tất cả/Tất cả đơn thuê. Thực tế: liên kết trỏ lại cùng anchor hiện tại, không mở danh sách đầy đủ. | Điều hướng tới danh sách đầy đủ hoặc đổi thành nút không tương tác nếu chưa có màn hình đó. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; danh sách đầy đủ chưa được triển khai. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
15 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Số liệu dashboard Admin là số tĩnh, không phản ánh dữ liệu | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập Admin; tạo/đăng ký dữ liệu test hoặc tải lại trang nhiều lần. Thực tế: các thẻ doanh thu, số đơn, số xe và khách mới luôn giữ nguyên số hard-code. | Chỉ hiển thị số liệu lấy từ nguồn dữ liệu thật; nếu chưa có API, gắn nhãn dữ liệu minh họa rõ ràng. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; cần phân biệt dashboard demo với yêu cầu sản phẩm. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
16 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Thông báo thuê thành công gây hiểu nhầm là đã tạo đơn | FE | Bước tái hiện: Chọn xe, nhập ngày và nhấn Xác nhận yêu cầu; kiểm tra phần xác nhận. Thực tế: tiêu đề ghi Đã tạo yêu cầu dù không gửi API/không lưu dữ liệu; ghi chú demo nằm phía dưới. | Dùng thông báo rõ ràng như “Đây là bản xem trước, chưa gửi yêu cầu” hoặc chỉ báo thành công khi server xác nhận lưu đơn. | Lỗi | Trung bình | New |  |  | Có thể tái hiện từ giao diện hiện tại; API đặt thuê chưa được triển khai. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
17 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Xe yêu thích mất trạng thái sau khi tải lại trang | FE | Bước tái hiện: Nhấn biểu tượng yêu thích ở một xe, tải lại trang. Thực tế: danh sách yêu thích được giữ trong bộ nhớ component nên bị mất. | Nếu nghiệp vụ yêu cầu lưu yêu thích, trạng thái phải được giữ theo tài khoản hoặc lưu bền vững sau khi tải lại. | Yêu cầu thay đổi | Thấp | New |  |  | Hành vi hiện tại đúng với trạng thái lưu tạm; xác nhận đây là yêu cầu trước khi phân loại thành bug. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
18 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Ngày thuê từ modal trước còn nguyên khi mở modal khác | FE | Bước tái hiện: Mở modal xe A, sửa ngày nhận/trả rồi đóng; mở modal xe B. Thực tế: component dùng chung hai biến ngày nên vẫn giữ ngày đã nhập trước đó. | Nếu mỗi yêu cầu phải bắt đầu với ngày mặc định, reset ngày khi mở modal mới; nếu cần giữ bản nháp thì hiển thị rõ. | Yêu cầu thay đổi | Thấp | New |  |  | Cần xác nhận mong muốn nghiệp vụ; có thể là hành vi hiện tại được chủ ý. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
19 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Thông báo lỗi đăng ký không mất khi người dùng sửa dữ liệu | FE | Bước tái hiện: Dùng email đã tồn tại để đăng ký cho nhận lỗi; sau đó sửa email sang địa chỉ mới nhưng chưa gửi lại. Thực tế: banner lỗi cũ vẫn hiển thị cho tới lần submit tiếp theo. | Xóa/cập nhật lỗi máy chủ khi dữ liệu liên quan thay đổi để tránh thông báo không còn đúng. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ component đăng ký hiện tại; kiểm tra trên tài khoản test. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.
20 | 2026-10-25 | Người kiểm thử | Sprint 1 | Liên kết Đội xe và Đơn thuê hiển thị số đếm không nhất quán | FE | Bước tái hiện: Đăng nhập Admin và so sánh số trên badge menu (Đội xe/Đơn thuê) với thẻ thống kê và bảng gần đây. Thực tế: badge là số tĩnh khác với số liệu ở dashboard, không có nguồn đồng bộ. | Các số đếm phải lấy cùng nguồn dữ liệu và nhất quán; nếu minh họa thì gắn nhãn rõ ràng hoặc bỏ badge. | Lỗi | Thấp | New |  |  | Có thể tái hiện từ các số hard-code trong giao diện hiện tại. Chưa khẳng định là lỗi đã phát hành; xác minh trên build test trước khi chuyển dev.

## Testcase (hidden)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jKbt4_HGNTA0n2etOwMhkWUKE56INe7OC95SehITpl8/edit?gid=0#gid=0